# Ergebnisprotokoll: DHd-AG Digitales Publizieren, Arbeitstreffen 02/2019

Ort: ULB Darmstadt

07.11.2019

Teilnehmende: Michael Dahnke (Protokoll), Patrick Dinger, Julia Heinig (ehem. Reiker), Dario Kampkaspar, Thomas Stäcker, Timo Steyer, Andreas Wagner

* Walter Scholger hat auf eigenen Wunsch die Convenorschaft der AG niedergelegt. Die Anwesenden stimmen dem Vorschlag zu, dass sich Michael Dahnke und Timo Steyer die Convenorschaft in Zukunft teilen. Der Wechsel der Convenorschaft tritt sofort in Kraft.
* Die neuen Convenors kümmern sich als erstes zeitnah um Konsolidierung der Mailingliste der AG
* Auf Anregung von Dario Kampkaspar richten sie einen github-Account für die AG ein, in welchem u.a. auch die Protokolle abgelegt werden
* Thomas Stäcker regt an, in Zukunft mehr themenspezifische Treffen zu veranstalten, um das Interesse an den AG-Treffen zu steigern. Die Teilnehmenden pflichten diesem Vorschlag zu.
* Die Zotero Group Library wird aufgrund ausbleibender Pflege gelöscht
* Das von der AG auf der DHd2019 in Mainz veranstaltete Barcamp zeigte, dass es ein reges Interesse der Community am Thema des Digitalen Publizierens gibt.
* Eine Folgeveranstaltung sollte mittelfristig durchgeführt werden, dabei wird sich die AG auf ein spezifisches Thema innerhalb des Rahmenthemas ›Digitales Publizieren‹ konzentrieren.
* Die zweite Version des AG-Papers befindet sich in Überarbeitung und zur DHd2020 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der aktuelle Stand ist zu finden unter: https://drive.google.com/file/d/1JCayNHHxcKyVnkstSUrj9GLWWJH8XUDY/view?usp=sharing
* Die nächsten Schritte dabei sind: Michael Dahnke und Thomas Stäcker evaluieren die Anmerkungen zu dem von ihnen verfassten ersten Kapitel
* Für das zweite Kapitel fragt Thomas Stäcker bei Gerhard Lauer und Fots Jannidis an, ob Interesse an einer Mitarbeit besteht oder ob sie jemanden dafür empfehlen können
* Das dritte Kapitel wird von Julia Heinig und Lisa Klaffki überarbeitet
* Das von Andreas Wagner und Timo Steyer überarbeitete 4. Kapitel wird nochmal in Hinblick auf den Aspekt der algorithmischen Permalinks ergänzt
* Für das 5. Kapitel fragt Timo Steyer bei Ben Kaden und Michael Kleineberg an, ob Interesse an einer Mitarbeit besteht
* Patrick Dinger wird ein neues Kapitel zu Infrastrukturen und Qualitätskriterien schreiben
* Die Überarbeitung soll Ende Januar 2020 abgeschlossen sein. Danach wird das Paper über die Mailingliste für eine offene Begutachtung freigegeben
* Timo Steyer fragt bei Elisabeth Burr nach, ob die erste und zweite Version des AG-Papers auf der Instanz von Zenodo des DHd-Verbandes publiziert werden können
* Als weitere Themen für die AG werden auf der Sitzung genannt: Die Adressierung und Versionierung granularer Dokumentstrukturen sowie das Thema Open Peer Review
* Für das Herbsttreffen 2020 ist zusätzlich zum AG-Treffen ein Workshop zu Open Peer Review in den Geisteswissenschaften geplant.
* Das Treffen soll in Berlin stattfinden, Thomas Stäcker fragt dafür mehrere mögliche Orte an
* Michael Dahnke und Timo Steyer planen das AG-Treffen auf der DHd2020 in Paderborn